

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

от 20.11.2014 № 86

станица Еремизино-Борисовская

**Об утверждении муниципальной программы Еремизино-**

**Борисовского сельского поселения Тихорецкого района**

**«Информационное общество Еремизино-Борисовского**

**сельского поселения Тихорецкого района»**

**на 2015-2020 годы**

**(с изменениями от 11 декабря 2015 года № 105,**

**от 20 февраля 2017года № 14, от 17 октября 2017 года № 56)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района от 12 сентября 2014 № 67 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2020 годы (прилагается).

2.Общему отделу администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (Астрецова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2015 года.

Глава Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района В.И.Куликов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района  от 20.11.2014 № 86  (с изменениями от 11 декабря  2015 года № 105, от 20 февраля  2017 года № 14, от 17 октября  2017 года № 56) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2015 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | общий отдел администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (далее – общий отдел) |
| Координатор подпрограмм | общий отдел администрации; |
| Участники муниципальной программы | общий отдел администрации |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Информатизация в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2020 годы» (приложение № 1);  подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2020 годы» (приложение № 2) |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение информационной открытости о деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и реализация права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации;  сохранение информационного пространства; укрепление морально-нравственных ценностей общества;  создание благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района; развитие культуры и сохранение культурного наследия;  обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;  развитие технической и технологической основы становления информационного общества |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с использованием печатных изданий, телевидения, радио, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах;  повышение открытости деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | |  | | --- | | распространение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  распространение информационных материалов в печатных изданиях;  доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота в органах власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района; | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 3071,0 тыс. рублей, в том числе на:  2015 год – 459,5 тыс. рублей;  2016 год – 565,4 тыс. рублей;  2017 год – 451,1 тыс. рублей;  2018 год – 522,5 тыс. рублей;  2019 год – 535,0 тыс. рублей;  2020 год – 537,5тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района. |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Качественные изменения в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе развития - информационному обществу.

В связи с этим возникает необходимость вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения о деятельности и решениях органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, разъяснять стратегию социально-экономического развития поселения, вести работу по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории края.

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что муниципальные органы власти обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов власти, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Очевидно, что положительный эффект от деятельности исполнительных органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение информационной открытости о деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации;

сохранение информационного пространства;

укрепление морально-нравственных ценностей общества;

создание благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

развитие культуры и сохранение культурного наследия;

обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

Задачи муниципальной программы:

обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с использованием печатных изданий, телевидения, радио, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах;

развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства края;

повышение открытости деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

распространение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

распространение информационных материалов в печатных изданиях;

доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота в органах власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус | Результат реализации подпрограммы по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Использование лицензионного программного обеспечения на рабочих местах администрации | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность сотрудников администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района услугами сети «Интернет» | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение защиты служебной информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации | процентов | 1 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| 4. | Распространение информационных материалов в сети «Интернет» | часов | 1 | не менее 300 | не менее 300 | не менее 300 | не  менее 300 | не менее 300 | не менее 300 |
| 5. | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см. | 1 | не менее  30 | не менее  30 | не менее  30 | не менее  30 | не менее  30 | не  менее  30 |

3.Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Подпрограмма «Информатизация в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2020 годы. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие развитие технической и технологической основы становления информационного общества. Подпрограмма направлена на формирование единого пространства электронного взаимодействия, создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципального образования Тихорецкий район и Краснодарского края с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на 2015 - 2020 годы, основной целью которой является обеспечение информационной открытости деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района. Подпрограмма направлена на обеспечение доступа к информации о деятельности органов власти Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, сохранение информационного пространства, стимулирование творческой активности талантливой молодежи.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация основных мероприятий, не включенных в подпрограммы.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета составляет 3071,0 тыс. рублей, в том числе на:

2015 год – 459,5 тыс. рублей;

2016 год – 565,4 тыс. рублей;

2017 год – 451,1 тыс. рублей;

2018 год – 522,5 тыс. рублей;

2019 год – 535,0 тыс. рублей;

2020 год – 537,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета по каждой подпрограмме государственной программы представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета по подпрограммам | | | | | | |
| Всего | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018 год | 2019  год | 2020  год |
| 1. | Информатизация в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района | 2481,4 | 359,5 | 466,4 | 390,5 | 412,5 | 425,0 | 427,5 |
| 2. | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района на 2015 - 2020 годы | 589,6 | 100,0 | 99,0 | 60,6 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Итого по муниципальной программе: | | 3056,6 | 459,5 | 565,4 | 451,1 | 522,5 | 535,0 | 537,5 |

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в газете «Тихорецкие вести», на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заполняет отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограмм ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ведущий специалист администрации

Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района О.А.Баюра

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района»  на 2015-2020 годы  от 20.11.2014 № 86 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Информатизация в Еремизино-Борисовском

сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | общий отдел администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (далее –общий отдел) |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | развитие технической и технологической основы становления информационного общества Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы | обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;  развитие технической и технологической основы становления информационного общества;  внедрение сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах;  внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе системы межведомственного электронного документооборота |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | использование лицензионного программного обеспечения на рабочих местах администрации;  доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации;  обеспеченность сотрудников администрации услугами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  обеспечение защиты служебной информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 2481,4 тысяч рублей, в том числе на:  2015 год – 359,5 тысяч рублей;  2016 год – 466,4 тысяч рублей;  2017 год – 390,5 тысяч рублей;  2018 год – 412,5 тысяч рублей;  2019 год – 425,0 тысяч рублей;  2020 год – 427,5 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района. |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Качественные изменения в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе развития - информационному обществу.

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Развитие ИКТ признано одним из приоритетных направлений модернизации экономики страны.

Информатизация сферы управления направлена на обеспечение открытости работы органов власти и вовлечение экспертного общества, структур гражданского общества в процесс управления районом. Цель - использование современных технологий для вовлечения в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработки решений значительного количества людей, представляющих противоположные точки зрения, интересы и обладающих разными горизонтами планирования.

Реализация мероприятий по информатизации в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района предусматривает длительный и неразрывный по времени системный и комплексный процесс осуществления последовательных действий с анализом его результатов.

Использование программно-целевого метода для решения проблем, заявленных в подпрограмме, направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

Можно выделить следующие основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности;

координация решения проблем;

обеспечение полного и своевременного финансирования;

обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решений проблемы.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта и создаст основу для поступательного развития информационного общества в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района.

2.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики района, модернизации местного самоуправления.

Цель подпрограммы - развитие технической и технологической основы становления информационного общества Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района.

Задачи подпрограммы - обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы становления информационного общества; внедрение сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах; внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе системы межведомственного электронного документооборота.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус | Результат реализации подпрограммы по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Использование лицензионного программного обеспечения на рабочих местах администрации | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность сотрудников администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района услугами сети «Интернет» | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечение защиты служебной информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации | % | 1 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

3.Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

**«**Информатизация в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Источник финансирования | | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1.Общесистемные и обеспечивающие мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Услуги по сопровождению информационно-правовой системы | всего | | | 565,0 | 90,0 | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | доступ к актуальным версиям федеральных, краевых и муниципальных правовых актов | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 565,0 | 90,0 | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | | 95,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2. | Услуги по сопровождению АРМ «Муниципал» | всего | | | 81,0 | 11,0 | 12,0 | | 13,0 | | 14,0 | | 15,0 | | 16,0 | | обеспечение своевременной передачи муниципальных правовых актов в региональный регистр | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 81,0 | 11,0 | 12,0 | | 13,0 | | 14,0 | | 15,0 | | 16,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3. | Услуги по сопровождению программного обеспечения для автоматизации приема, обработки и хранения отчетности бюджетной организации | всего | | | 205,0 | 22,0 | 25,0 | | 58,0 | | 30,0 | | 35,0 | | 35,0 | | прием, обработка и хранение бюджетной отчетности | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 205,0 | 22,0 | 25,0 | | 58,0 | | 30,0 | | 35,0 | | 35,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.4. | Услуги по сопровождению программного обеспечения «1С» | всего | | | 270,0 | 45,0 | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | обеспечение эффективного и автоматизированного кадрового учета, бухгалтерского учета и отчетности | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 270,0 | 45,0 | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.5. | Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | всего | | | 192,5 | 30,0 | 30,5 | | 31,5 | | 32,0 | | 33,5 | | 35,0 | | доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 192,5 | 30,0 | 30,5 | | 31,5 | | 32,0 | | 33,5 | | 35,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.6. | Услуги по модернизации сайта Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | всего | | | 30,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | приведение официального сайта администрации в соответствие с требованиями действующего законодательства | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 30,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7. | Услуги по ремонту и заправке оргтехники | всего | | | 275,0 | 40,0 | 40,0 | | 45,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | обеспечение работоспособности оргтехники | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 275,0 | 40,0 | 40,0 | | 45,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.8. | Приобретение оргтехники и запасных частей для нужд администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | всего | | | 472,5 | 80,0 | 54,0 | | 43,5 | | 95,0 | | 100,0 | | 100,0 | | повышение производительности труда и эффективности исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации | | общий отдел |
| местный бюджет | | | 472,5 | 80,0 | 54,0 | | 43,5 | | 95,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| краевой бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.Использование информационных и коммуникационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации лицензионными программными продуктами | всего | | 172,0 | | 25,0 | | 27,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | использование лицензионного программного обеспечения | общий отдел |
| местный бюджет | | 172,0 | | 25,0 | | 27,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | |
| краевой бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.2. | Приведение в соответствие с требованиями законодательства в области защиты персональных данных информационной системы персональных данных администрации с привлечением сертифицированной организации | всего | | 9,0 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | обработка персональных данных сотрудников и граждан в соответствии с требованиями действующего законодательства | общий отдел |
| местный бюджет | | 9,0 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | |
| краевой бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.3. | Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | всего | | 72,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | обеспечение возможности направление межведомственных запросов в электронном виде | общий отдел |
| местный бюджет | | 72,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | |
| краевой бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4. | Организация проведения ежегодного общероссийского дня приема граждан в День Конституции РФ 12 декабря | всего | | 6,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | организация и проведение ежегодного общероссийского дня приема граждан 12 декабря | общий отдел |
| местный бюджет | | 6,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| краевой бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2.5. | Услуги по организации и проведению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) сотрудников в целях использования ИКТ в деятельности администрации | всего | | 28,5 | | 2,0 | | 10,5 | | 10,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | обучение сотрудников | общий отдел |
| местный бюджет | | 28,5 | | 2,0 | | 10,5 | | 10,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | |
| краевой бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Итого | | всего | | 2481,4 | | 359,5 | | 466,4 | | 390,5 | | 412,5 | | 425,0 | | 427,5 | |  | |
| местный бюджет | | 2481,4 | | 359,5 | | 466,4 | | 390,5 | | 412,5 | | 425,0 | | 427,5 | |
| краевой бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета составляет 2481,4 тысяч рублей, в том числе на:

2015 год – 359,5 тысяч рублей;

2016 год – 466,4 тысяч рублей;

2017 год – 390,5 тысяч рублей;

2018 год – 412,5 тысяч рублей;

2019 год – 425,0 тысяч рублей;

2020 год – 427,5 тысяч рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим [законодательством](garantF1://70253464.0), регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района О.А.Баюра

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района»  на 2015-2020 годы  от 20.11.2014 № 86 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 – 2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы |  | общий отдел администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, телевидения;  обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, и иной официальной информации;  организация сотрудничества со средствами массовой информации районного, краевого и федерального уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района по реализации полномочий местного самоуправления на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;  реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | распространение информационных сюжетов и программ на телевидении;  распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 589,6 тысяч рублей, из них по годам:  2015 год - 100,0 тысяч рублей  2016 год – 99,0 тысяч рублей  2017 год – 60,6 тысяч рублей  2018 год - 110,0 тысяч рублей  2019 год - 110,0 тысяч рублей  2020 год - 110,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Важнейшим итогом информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации является значительное увеличение информационного поля, с помощью которого жители района получают объективную картину деятельности органов местного самоуправления. В целом выполнение подпрограммы поддержки СМИ позволяет наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления в области информирования населения.

Увеличилось количество средств массовой информации, взаимодействующих с органами местного самоуправления, а соответственно увеличилось количество информационных каналов, посредством которых жители получают информацию о деятельности органов местного самоуправления и, как следствие, число граждан, получающих данную информацию. Выросло и число пользователей, ежедневно посещающих официальный сайт администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района. Возросло количество нормативных правовых актов органов местного самоуправления, опубликованных в печатных средствах массовой информации. Таким образом, увеличение значений целевых индикаторов свидетельствует о достаточно высоком уровне эффективности подпрограммы поддержки СМИ.

В целом можно отметить удовлетворительный уровень организации работы по информированию населения района и комплексное использование информационных каналов.

Между тем актуальными остаются проблемы по:

улучшению взаимодействия населения с органами местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и средствами массовой информации по вопросам местного значения;

установлению обратной связи с населением;

координации работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в средствах массовой информации;

обобщению опыта и совершенствованию форм и методов информирования населения.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, соответствуют основным направлениям развития Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, Тихорецкого района и Краснодарского края в целом, отраженным в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, концепции стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа, стратегии развития Краснодарского края до 2020 года, а также подготовлены с учетом анализа ситуации в отрасли средств массовой информации, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, сложившейся в крае на сегодняшний день.

С целью обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечения реализации прав граждан на информацию, необходимы значительные объемы финансирования, направленные на:

распространение информационных сюжетов и программ на телевидении, информационных материалов в печатных средствах массовой информации.

Программно-целевой метод предполагает наиболее рациональный и действенный способ решения указанных выше проблем и позволит наиболее эффективно и в установленные сроки осуществить основные мероприятия Подпрограммы.

# 2.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, и иной официальной информации;

организация сотрудничества со средствами массовой информации районного, краевого и федерального уровня для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района по реализации полномочий местного самоуправления на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Статус | Результат реализации подпрограммы по годам | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Распространение информационных материалов в периодических печатных изданиях | тыс. кв. см. |  | не менее  0,5 | не менее  0,5 | не менее  0,5 | не менее  0,5 | не менее  0,5 | не менее  0,5 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

# 3.Перечень

# мероприятий подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

# в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования,  всего (тыс.руб.) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | | | | | | | | | | | |
|  | Задача | Сохранение информационного пространства | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | В периодической печати (ГУП КК «Редакция газеты «Тихорецкие вести») | всего | 589,6 | 100,0 | 99,0 | 60,6 | 110,0 | 110,0 | | 110,0 | | своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | администрация общий отдел |
| краевой бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | |
| федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | |
| местный бюджет | 589,6 | 100,0 | 99,0 | 60,6 | 110,0 | 110,0 | | 110,0 | |
| внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | |
|  | Итого | всего | 589,6 | 100,0 | 99,0 | 60,6 | 110,0 | 110,0 | | 110,0 | |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | местный бюджет | 589,6 | 100,0 | 99,0 | 60,6 | 110,0 | 110,0 | | 110,0 | |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |

# 4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района составит 589,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 100,0 тыс. рублей

2016 год – 99,0 тыс. рублей

2017 год – 60,6 тыс. рублей

2018 год - 110,0 тыс. рублей

2019 год - 110,0 тыс. рублей

2020 год - 110,0 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования корректируются на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим [законодательством](garantF1://70253464.0), регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Еремизино-Борисовского сельского поселения

Тихорецкого района О.А.Баюра