ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района

за 2012 год

| № пп | Наименование муниципальной целевой программы | Объем финансирования на 2012 год, тыс.руб. | Израсходовано, тыс.руб. | Отметка о выполнении, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие муниципальной службы в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2013 годы | 91,0 | 50,3 | 55 |
|  | «Обеспечение пожарной безопасности в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 6,5 | 6,5 | 100 |
|  | «Обеспечение антитеррористической безопасности на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 4,5 | 0 | 0 |
|  | «Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 1,0 | 0 | 0 |
|  | «Поддержка общественных объединений (казачьего общества) Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 1,0 | 0 | 0 |
|  | «Молодежь Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2012-2013 годы | 18,2 | 18,2 | 100 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 25,9 | 25,9 | 100 |
|  | «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 10,0 | 0 | 0 |
|  | «Информационное обеспечение деятельности Совета и администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в средствах массовой информации» на 2010-2012 годы | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | «Развитие территориального общественного самоуправления в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 18,0 | 18,0 | 100 |
|  | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2011-2015 годы | 360,0 | 360,0 | 100 |
|  | «Поэтапное снижение уровня нормативных потерь воды в результате реализации производственных и инвестиционных программ организации коммунального комплекса Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2010-2012 годы | 150,0 | 0 | 0 |
|  | «Комплексное развитие пассажирского транспорта Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района на период 2012-2030 годы» | - | - |  |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2011-2015 годы | - | - |  |
|  | «Повышение энергетической эффективности, снижение уровня нормативных потерь электроэнергии в результате реализации производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2011-2015 годы | - | - |  |