ОТЧЕТ

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы  в  Еремизино-Борисовском

сельском поселении Тихорецкого района» на 2011 – 2013  годы

01.01.2013

(отчетная дата)

| Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. рублей) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (далее – Администрация) | 8,2 | 8,2 |  |  | не выполнено |
| 3.5.Проведение аттестации рабочих мест муниципальных служащих | Администрация | 6,6 | 6,6 | 0 | 0 | не выполнено |
| 5.2.Приобретение, установка программ и организация работы программного обеспечения (АРМ-Муниципал, СМЭВ, Росреестр, РГУ-Клиент) | Администрация | 46,2 | 46,2 | 20,3 | 20,3 | выполнено |
| 5.4.Модернизация и замена устаревшей и вышедшей из строя орг.техники в администрации сельского поселения | Администрация | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | выполнено |
| Всего по программе |  | 91,0 | 91,0 | 50,3 | 50,3 | 55,3% |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2012 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 1 | 1 | за счет средств краевого бюджета |
| Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 1 | 0 |  |
| Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | % | 100 | 100 |  |
| Количество муниципальных служащих, не соответствующих установленным квалификационным требованиям к замещаемым должностям муниципальной службы | чел. | не более 1 | 0 |  |
| Создание базы данных кадрового резерва | чел. | не менее 3 | 3 |  |
| Выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе | % | 100 | 100 |  |
| Проведение аттестации муниципальных служащих | % | 100 | 100 |  |
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | % | 100 | 71 | 2 муниципальных служащих (29%) назначены на муниципальную должность в 2012 году |