ОТЧЕТ

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в  Еремизино-Борисовском

сельском поселении Тихорецкого района на 2010-2012 годы»

01.01.2013

(отчетная дата)

| Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. рублей) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Проведение турниров, первенств по основным видам массового спорта для различных категорий населения | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (далее – Администрация) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | выполнено |
| 2. Участие в соревнованиях районного уровня | Администрация | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | выполнено |
| 3.1. Приобретение инвентаря | Администрация | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | выполнено |
| 3.2.Строительство и благоустройство спортивных площадок по месту жительства | Администрация | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | выполнено |
| Всего по программе |  | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |