ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района  «Безопасность населения» на 2015-2017 годы

01.07.2015

(отчетная дата)

|  | Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия |  | Объем финансирования предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. рублей) |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (далее – Администрация) |  | 110,6 | 110,6 | 55,3 |  | 55,3 | 50% |
|  | Противопожарные мероприятия Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация |  | 8,0 | 8,0 | 0 |  | 0 | не выполнено |
|  | Мероприятия по профилактике наркомании на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация |  | 2,0 | 2,0 | 0 |  | 0 | не выполнено |
|  | Мероприятия по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усиление борьбы с преступностью | Администрация |  | 2,0 | 2,0 | 0 |  | 0 | не выполнено |
|  | Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма | Администрация |  | 2,0 | 2,0 | 0 |  | 0 | не выполнено |
|  | Всего по программе |  |  | 120,6 | 120,6 | 55,3 |  | 55,3 | 50% |