ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от  01.07.2013 					                                                        № 42

станица Еремизино-Борисовская

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт»),

направленных на повышение эффективности сферы культуры

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района

(с изменениями от 20 марта 2014 года № 15, от 3 марта 2015 года № 17,

от 13 марта 2015 года № 28)

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года    № 157 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                В.И.Куликов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района

от 01.07.2013 № 42

(с изменениями от 20.03.2014 № 15,

от 03.03.2015 № 17, от 13.03.2015 № 28)

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения, направленные

на повышение эффективности сферы культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» (далее – «дорожная карта») являются:

1)повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2)установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры от количества               и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3)развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

4)повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5)сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

6)создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

1)повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2)создание условий для творческой самореализации жителей Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

3)вовлечение населения Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в создание и продвижение культурного продукта;

4)участие учреждений культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)увеличение числа участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |

подпункт  исключен постановлением от 13.03.2015 № 28

2)увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

3)увеличение числа посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |

4)увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Подпункт в редакции постановления от 13.03.2015 № 28

2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1)создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2)поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей                                          по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3)переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района

1.Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации,  на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

2.Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является:

1)динамика темпов роста средней заработной платы  к предыдущему году  работников муниципальных учреждений культуры,  повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 119,2 | 114,2 | 125 | 136 | 112 |

2)оптимизация численности работников учреждений культуры Краснодарского края (процентов по сравнению с предыдущим годом):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |

Пункт в редакции постановления от 13.03.2015 № 28

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| N п/п | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # 1. | # Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |
| 1.1. | Установление показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, оценки эффективности муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | нормативные правовые акты управления культуры, локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно (по мере необходимости) | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района планов мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности муниципальных учреждений, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | 2014 год | муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 1.3. | Приведение в соответствие с законодательством Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района нормативных правовых актов регулирующих системы оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, в части совершенствования системы оплаты труда работников учреждений культуры | подготовка проектов нормативных правовых актов | 2013 - 2018 годы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 1.4. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | нормативные правовые акты управления культуры, локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно с 2015 года | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| # 2. | # Формирование независимой системы оценки качества работы учреждений культуры |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 1505 | обеспечение получателей услуг в сфере культуры дополнительной информацией о качестве работы, а также определение результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, средства массовой информации |
| 2.2. | Обеспечение работы по реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района с участием общественных организаций, профессиональных сообществ | нормативные правовые акты администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2.3. | Проведение анализа работы муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, организация независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, составление рейтингов их деятельности, а также разработка учреждениями планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ) | публикации рейтингов деятельности, локальные акты муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района по утверждению планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ) | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2.4. | Обеспечение информационной открытости мероприятий и результатов проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, в том числе размещение информации о деятельности учреждений и рейтингов учреждений в сети «Интернет» | размещение информации на официальных сайтах муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в сети «Интернет» | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 2.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| # 3. | # Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры |  |  |  |
| 3.1. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и средней заработной платы работников учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в кратности от 1 до 8 | разработка и принятие локальных актов муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, поддержание указанного соотношения | ежегодно | муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 3.2. | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (трудовые договоры для вновь принятых руководителей)-100% | ежегодно с 2013 года | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 3.3. | Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей, и размещение их в сети «Интернет» | представление 100% сведений о доходах руководителей муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, размещение их в сети «Интернет» | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 3.4. | Проведение проверок полноты размещения в сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | размещение 100% сведений о доходах руководителей муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в сети «Интернет» | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| # 4. | # Развитие кадрового потенциала учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнение работ) (должностных инструкций, регламентов) | правовые акты администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, локальные акты муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | 2015 - 2018 годы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 4.2. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в целях перевода трудовых отношений на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введению в 2014 - 2015 годах «эффективного контракта» | повышение качества предоставляемых услуг культуры | ежегодно с 2015 года | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 4.3. | Организация работы по оптимизации штатных расписаний муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, в том числе с учетом введения профессиональных стандартов, внедрения утвержденных типовых отраслевых норм труда. Формирование штатной численности работников муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания услуг (выполнения работ) | нормативные правовые акты администрации сельского поселения, локальные акты муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | 2015 - 2018 годы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 4.4. | Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками (трудовых договоров для вновь принимаемых работников) муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района связи с введением «эффективного контракта» | дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками (трудовые договоры для вновь принимаемых работников) муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно с 2014 года | муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 4.5. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципального учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района - не более 40 процентов | подготовка проектов нормативных правовых актов администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, поддержание установленной доли | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 4.6. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения | подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края, поддержание указанного соотношения | ежегодно с 2015 года | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальные учреждения культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| # 5. | # Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
| 5.1. | Уточнение потребности и объемов расходов бюджета на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, оптимизации штатной численности учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений, включая использование имущества, расширение видов платных услуг, повышение доступности информации об услугах учреждений культуры | подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края, нормативные правовые акты администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 5.2. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | подготовка аналитических справок | ежеквартально | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 5.3. | Корректировка плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» | подготовка проектов правовых актов администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | 2014 - 2017 годы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| 5.4. | Корректировка муниципальной программы Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района от 20 ноября 2014 года № 90, в части приведения в соответствие включенных в неё показателей плана мероприятий («дорожной карты») | подготовка проектов о внесении изменений в постановление администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| # 6. | # Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |
| 6.1. | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональной «дорожной карты», а также планов мероприятий «дорожных карт» муниципальных учреждений культуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, в том числе мерах по повышению оплаты труда | проведение семинаров, совещаний | ежегодно | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, профсоюзные организации |
| 6.2. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | представление форм статистического наблюдения | ежеквартально | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» |

Раздел в редакции постановления от 13.03.2015 № 28.

Ведущий специалист администрации

Еремизино-Борисовского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                                                                                          О.А.Баюра