# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

# от 21.01.2013                                                                                                            № 4

# станица Еремизино-Борисовская

Об утверждении   муниципальной целевой  программы

«Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2013-2015 годы

# В соответствии с Федеральными законами  от 21 декабря 1994 года             № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защиты населения от их последствий                            п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  муниципальную целевую программу «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» на 2013-2015 годы  (прилагается).

2. Общему отделу администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (Астрецова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление  вступает в  силу со дня   его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района о бюджете Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, предусматривающего финансирование долгосрочной муниципальной целевой программы на 2013 год.

Глава Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района							              В.И.Куликов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Еремизино-Борисовского сельского

поселения Тихорецкого района

от 21.01.2013  № 4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Еремизино-Борисовского  сельского поселения Тихорецкого района» на 2013-2015 годы

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Еремизино-Борисовского  сельского поселения Тихорецкого района» на 2013-2015 годы

| Наименование программы: | муниципальная целевая программа «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | решение совета по муниципальным проектам и программам при главе Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района от 27 сентября 2012 года № 12 |
| Основные разработчики программы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Координатор программы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Муниципальные заказчики и исполнители мероприятий программы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели и задачи программы | осуществление основных мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Срок реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объем и источники финансирования программы | 20,4 тыс. рублей из бюджета сельского поселения, в том числе 2013 год – 4,4 тыс. рублей, 2013 год – 6,0 тыс.рублей, 2014 год – 10,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы осуществляют администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и Совет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В Еремизино-Борисовском сельском поселении имеется 7 дамб, 3 водных объекта,  8 артезианских скважин, 30 км водопроводной сети, 31 км газопроводов, 29,6 км высоковольтных и 36 км низковольтных линий электропередач, склад горюче-смазочных материалов, склад ядохимикатов,        3 котельных на газе и теплотрасса. Опыт показывает, что на этих объектах могут происходить аварии, и  необходим комплексный подход к решению вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вопрос предупреждения и защиты населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района включает в себя мероприятия по формированию нормативной правовой базы и организацию на основе нормативных правовых актов привлечения средств бюджета сельского поселения на вышеуказанные цели.

Отбор проблем для программной разработки их решения определяется социально-экономической остротой вопросов предупреждения и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

осуществление мероприятий, влияющих на обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение бесперебойной работы объектов жизнедеятельности населения и производств на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения;

постоянный контроль за работой объектов жизнедеятельности;

Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы.

3.Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы из средств местного бюджета составит 20,4 тыс.рублей, в том числе по годам: 2013 год-4,4 тыс.рублей, 2014 год – 6,0 тыс.рублей, 2015 год -  10,0  тыс.рублей.

5.Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы ожидается:

Улучшение ситуации в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и своевременное и качественное решение вопросов  по ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения.

6.Критерии выполнения программы

Критериями выполнения программы является повышение уровня обученности населения мерам защиты  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее-ЧС), снижение количества ЧС.

| Наименование критерия | Ед.изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных сходов по вопросам безопасности населения при возникновении ЧС | шт. | 3 | 4 | 6 |
| Количество неработающего населения, обученного мерам безопасности при возникновении ЧС природного и техногенного характера | % | - | 30 | 50 |

7.Механизм реализации Программы

Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и Советом Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района. Основными вариантами управления и контроля по исполнению Программы являются:

рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и представление рекомендаций по их корректировке;

ежеквартальное предоставление информации об освоении средств и выполнении мероприятий программы в установленном порядке;

рассмотрение итогов реализации Программы;

выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации Программы, и разработка предложений по их решению.

Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в Программу в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий.

Специалист II категории администрации

Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                              Е.В.Переверза

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой программе «Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Еремизино-Борисовского  сельского поселения Тихорецкого района» на 2013-2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 	ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«Предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Еремизино-Борисовского  сельского поселения Тихорецкого района» на 2013-2015 годы

| № пп | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка предложений и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в области ГО и ЧС |  |  |  |  | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения (далее-Администрация) |  |  |
| 1.2. | Проведение сходов граждан по вопросам безопасности при возникновении ЧС |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 1.3. | Разработка и распространение среди населения памяток по предупреждению и правилам поведения при возникновении ЧС |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 2.Мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в контроле за паводковой обстановкой во время половодья |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 2.2. | Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 2.3. | Приобретение и установка мерных линеек у дамб № 55, 57, 53 | 1,5 | 1,5 | - | - | Администрация |  |  |
| 2.4. | Приобретение и установка запрещающих знаков на водных объектах | 2,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | Администрация |  |  |
| 2.5. | Приобретение мегафонов для оповещения людей о ЧС | 2,0 | 2,0 |  |  | Администрация |  |  |
| 2.6. | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 2.7. | Оборудование кабинета для обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | 10,0 | - | 4,0 | 6,0 | Администрация |  |  |
| 2.8. | Обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | 4,0 | - | 1,0 | 3,0 | Администрация |  |  |
| 2.9. | Проверка системы оповещения населения о ЧС |  |  |  |  | Администрация |  |  |
| 3.0. | Мониторинг состояния источников питьевого водоснабжения в поселении |  |  |  |  | Администрация |  |  |
|  | Итого | 20,4 | 4,4 | 6,0 | 10,0 | Администрация |  |  |

Специалист II категории администрации

Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                                                                                    Е.В.Переверза