ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 15.06.2011 					                                                     № 50

станица Еремизино-Борисовская

Об утверждении долгосрочной целевой Программы

«Развитие муниципальной службы  в  Еремизино-Борисовском

сельском поселении Тихорецкого района» на 2011 – 2013  годы»

- (в редакции постановления от 17 августа 2011года № 78,

- от 13 ноября 2012 года № 98)

В целях повышения эффективности и результативности муниципальной службы в муниципальном образовании Тихорецкий район п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить долгосрочную целевую Программу «Развитие муниципальной службы  в Еремизино-Борисовском сельском поселении» на 2011 – 2013  годы» (прилагается).

2.Специалисту I категории администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района А.К.Бурдиной довести данное постановление до сведения муниципальных служащих.

3.Обнародовать настоящее постановлением в установленном порядке.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление  вступает в  силу со дня   его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района о бюджете Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, предусматривающего финансирование долгосрочной муниципальной целевой программы развития муниципальной службы в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района на 2011 год.

Глава Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                            В.И.Куликов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района

от  15.06.2011  № 50

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы  в  Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011 – 2013  годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы  в  Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2011 – 2013  годы»

| Наименование Программы | долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011 – 2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения» |
| Заказчик Программы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели Программы | повышение эффективности и результативности муниципальной службы; создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы |
| Задачи Программы | совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом в администрации и органах местной администрации; целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих; повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы; совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов; проведение диспансеризации муниципальных служащих |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | 1)количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам; 2)количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку; 3)количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве; 4)количество муниципальных служащих, представленных к поощрению; 5)количество приобретенных информационных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1)мониторинг, экспертиза и разработка муниципальных правовых актов; 2)развитие профессиональных качеств кадрового состава муниципальных служащих; 3)подбор квалифицированного персонала муниципальных служащих на конкурсной основе и с использованием кадровых резервов; 4)приобретение информационных ресурсов (подписка на профессиональные журналы, установка компьютерных программ); |
| Исполнители Программы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования -315,6 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета -315,6 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | 1) единое управление муниципальной службой; 2)повышение эффективности управления муниципальной службой; 3) формирование высокопрофессиональных кадров в органах местной администрации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Современные  требования  к  муниципальным  служащим, предъявляемые государством в рамках реализуемой административной реформы, а  также  обществом,    значительно  возросли.

В связи  с  этим необходимо сформировать  высокопрофессиональный  состав  муниципальных  служащих, способный  качественно  осуществлять  поставленные  перед ним профессиональные  задачи.

В  2007-2010 годы в целях  организации  системной  работы  в Еремизино-Борисовском сельском поселении были  утверждены  в  новой  редакции  Положение  об  аттестации  и  Порядок назначения ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании, разработаны  и  приняты  к  руководству  квалификационные требования к  должностям  муниципальной службы, в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района, порядок  ведения  единого  Реестра  муниципальных  служащих, положение о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Еремизино-Борисовском  сельском поселении  Тихорецкого района, Положение о кадровом резерве муниципальных служащих в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района для замещения вакантных должностей муниципальной службы, примерная форма трудового договора с муниципальным служащим, замещающим муниципальную  должность  муниципальной службы в администрации Еремизино-Борисовском сельского поселения Тихорецкого района определено  лицо, ответственное  за  ведение  кадрового  делопроизводства.

С целью определения уровня профессиональных знаний, соответствия муниципальных служащих замещаемым должностям муниципальной службы проводится аттестация муниципальных служащих.

Однако  нерешенными  остаются   проблемы организованного  системного  повышения  квалификации  муниципальных  служащих, формирования  и  использования  кадровых  резервов,  стимулирования  муниципальных  служащих  к  исполнению  обязанностей  на  высоком  профессиональном  уровне, информационного  обеспечения  деятельности  муниципальных  служащих.

Решение  указанных  проблем  и  обеспечение  должного  качества  кадрового  состава  будут  являться  приоритетным  направлением деятельности на весь период действия настоящей Программы.

Реализация  настоящей Программы  позволит  сформировать единое управление  муниципальной  службой, внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана для достижения  основной  цели:

Совершенствование системы муниципальной службы в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

совершенствование координации  кадровой работы и управления персоналом в администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих;

повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении  муниципальной службы;

совершенствование базы информационного и аналитического обеспечения кадровых процессов;

проведение диспансеризации муниципальных служащих.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011  года  до 2013  года.

- 3. Перечень программных мероприятий

- (в редакции постановления от 17.08.2011 № 78, от 13.11.2012 г. № 98)

| Наименование мероприятия | Заказчики / исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы и совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мониторинг и экспертиза муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, специалист, ответственный за кадровую работу | - | - | - | - | - | Аналитическая записка |
| 1.2.Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, специалист, ответственный за кадровую работу | - | - | - | - | - | Принятые (утвержденные) муниципальные правовые акты |
| 1.3. Создание кадрового резерва на должности муниципальной службы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, специалист, ответственный за кадровую работу | - | - | - | - | - | Сформированный кадровый резерв муниципальных служащих |
| 1.4.Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | - | - | - | - | - | Подбор квалифицированного персонала |
| 1.5.Формирование резерва управленческих кадров | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | - | - | - | - | - | Использование резерва управленческих кадров при проведении конкурса на муниципальную службу |
| 1.6.Организация подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, приобретение иных информационных ресурсов | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 74,0 | - | - | 74,0 | Использование единой информационной базы |
| 2.Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 20,0 | - | - | 20,0 | Развитие профессиональных качеств муниципальных служащих |
| 2.2.Участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы в администрации муниципального образования Тихорецкий район | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | - | - | - |  |  | Развитие профессиональных качеств муниципальных служащих |
| 3.Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Формирование единой базы данных муниципальных служащих (Реестр муниципальных служащих) | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, специалист, ответственный за кадровую работу |  |  |  |  |  | Использование единой базы данных муниципальных служащих |
| 3.2.Организация прохождения практики студентов учебных заведений в администрации | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, специалист ответственный за кадровую работу | - | - | - | - | - | Заключение договоров с учебными заведениями |
| 3.3.Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, специалист по кадровой работе | - | - | - | - | - | Формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков |
| 3.4.Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 17,8 | - | 8,2 | 9,6 | Своевременное выявление наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению |
| 3.5.Проведение аттестации рабочих мест муниципальных служащих | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 13,6 | - | 6,6 | 7,0 | Улучшение условий труда муниципальных служащих администрации |
| 4.Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальном образовании Тихорецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий район информации о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, общий отдел администрации | - | - | - | - | - | Открытость, доступность и достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 4.2.Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий район сведений о доходах муниципальных служащих администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения, общий отдел администрации | - | - | - | - | - | Открытость и доступность информации о доходах муниципальных служащих сельского поселения |
| 4.3.Создание системы контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | - | - | - | - | - | Соблюдение законодательства о муниципальной службе |
| 5.Информатизация администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Организация работы сайта администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 14,0 | - | - | 14,0 | Открытость, доступность и достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 5.2.Приобретение, установка программ и организация работы программного обеспечения (АРМ-Муниципал, СМЭВ, Росреестр, РГУ-Клиент) | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 96,2 | - | 46,2 | 50,0 | Обеспечение электронного взаимодействия |
| 5.3.Создание пункта защищенного электронного документооборота на базе программного обеспечения Vip-Net | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 10,0 | - | - | 10,0 | Обеспечение защищенного электронного документооборота |
| 5.4.Модернизация и замена устаревшей и вышедшей из строя орг.техники в администрации сельского поселения | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения | местный бюджет | 70,0 | - | 30,0 | 40,0 | Создание условий для совершенствования работы муниципальных служащих |
| Итого: |  |  | 315,6 | - | 91,0 | 224,6 |  |

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 315,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по Программе | 315,6 | - | 91,0 | 224,6 |
| в том числе местный бюджет | 315,6 | - | 91,0 | 224,6 |

- 5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Результатами реализации Программы являются:

повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового состава;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих;

повышение творческой инициативы и общественной активности муниципальных служащих;

формирование кадрового резерва;

проведение аттестации муниципальных служащих;

проведение диспансеризации муниципальных служащих.

Реализация Программы может быть досрочно прекращена в случае:

недостаточного финансирования реализации отдельных мероприятий Программы;

несоответствия результатов выполнения Программы плановым индикативным показателям;

изменения действующего федерального законодательства и законодательства Краснодарского края о муниципальной службе.

6. Критерии выполнения программы

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации: 2011 год - _1_; 2012 год - _1_; 2013 год - _2_

количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку: 2012 год. - 1;

наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы - 100%;

снижение количества муниципальных служащих, не соответствующих установленным квалификационным требованиям к замещаемым должностям муниципальной службы;

создание базы данных кадрового резерва;

выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе - 100%;

организация проведения аттестации муниципальных
служащих - 100%;

организация проведения диспансеризации муниципальных
служащих - 100%.

7. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - администрацией Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в лице общего отдела администрации, который выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

ежегодно подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации Программы;

анализирует реализацию программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района о бюджете на очередной финансовый год.

Общий  контроль  за  реализацией  мероприятий  Программы  осуществляет  администрация  в  лице  главы Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района.

Начальник общего отдела администрации

Еремизино-Борисовского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                            Л.В.Астрецова